Утверждаю

Заведующий МДОУ д/с №22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Истомина А.М.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**План-график**

**мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детский сад № 22, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень дошкольной образовательной организации (далее по тексту - ДОУ)** | | | **Планируемый результат** | |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования** | | | | |
| 1.1.Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детский сад № 22, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» | Апрель 2014 | Заведующий Истомина А.М. | План-график введения ФГОС | |
| * 1. Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Сентябрь 2014 | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В.  Румянцева А.Ю. | Информация о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | |
| * 1. Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС в МДОУ детский сад № 22 | Сентябрь - декабрь 2014 | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В.  Румянцева А.Ю. | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) | |
| * 1. Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Апрель - сентябрь 2014 | Заведующий Истомина А.М. | Разработаны и внесены изменения в локальные акты | |
| 1.5. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Апрель - май  2014 | Заведующий Истомина А.М. | Реализация ФГОС в деятельности МДОУ детский сад № 22 | |
| 1.6.Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2015 в течение 2016 | Заведующий Истомина А.М. | Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС | |
| 1.7. Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014 - март 2015 | Заведующий Истомина А.М. | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС | |
| * 1. Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО | В течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий Истомина А.М. | Разработка ООП ДО | |
| * 1. Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов МДОУ детский сад № 22 в соответствие требованиям законодательства в области образования | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В.  Румянцева А.Ю. | Создание банка данных примерных образовательных программ | |
| **2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС** | | | | |
| 2.1 Создание рабочей группы МДОУ детский сад № 22 по введению ФГОС | Май 2014 | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В.  Румянцева А.Ю. | Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ МДОУ детский сад № 22 | |
| 2.2. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В.  Румянцева А.Ю. | Сформированы группы для обучения на КПК | |
| 2.3. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику  семинаров института развития образования ЯО | Ежегодно | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В.  Румянцева А.Ю. | Курирование и координация деятельности МИП по вопросам внедрения ФГОС. Разработка инновационных продуктов | |
| 2.5. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников МДОУ детский сад № 22 | В течение 2014 - 2015 | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В.  Румянцева А.Ю. | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС | |
| **3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС** | | | | |
| 3.1. Участие МДОУ детский сад № 22 в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС | Февраль 2014 - сентябрь 2016 | Заведующий Истомина А.М. | | Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов МДОУ детский сад № 22 по вопросам внедрения ФГОС |
| 3.2. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников МДОУ детский сад № 22 по вопросам введения ФГОС | Январь 2014 –  декабрь 2016 | Заведующий Истомина А.М. | | Разработаны планы-графики КПК |
| 3.3. Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников МДОУ детский сад № 22 по вопросам введения ФГОС | Январь 2015 – январь 2016 | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В.  Румянцева А.Ю. | | Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ МДОУ детский сад № 22 |
| 3.4. Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации | Заведующий Истомина А.М. | | Обучены методисты на курсах повышения квалификации график аттестации педагогических работников ДОУ. Составлен план –график аттестации |
| **4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС** | | | | |
| 4.1. Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ детский сад № 22 | Ежегодно  январь-февраль | Заведующий Истомина А.М. | | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. Формирование и уточнение бюджета МДОУ детский сад № 22 с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально | Заведующий Истомина А.М. | | Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.3. Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Заведующий Истомина А.М. | | Использование в деятельности МДОУ детский сад № 22 нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4.4. Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | В течение 2014 - 2016 | Заведующий Истомина А.М. | | Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО |
| **5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС** | | | | |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайт МДОУ детский сад № 22 | Январь 2014, далее - 1 раз в квартал | Заведующий Истомина А.М.  Старший воспитатель Потапова Л.В. | | Своевременное предоставление информации |
| 5.2. Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение года 2014 - 2016 годов | Заведующий Истомина А.М. | | Проведены информационно-методические совещания |
| 5.3. Проведение и выставление на сайте МДОУ детский сад № 22 публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014  далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 | Заведующий Истомина А.М. | | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте МДОУ детский сад № 22 |
| 5.4. Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт МДОУ детский сад № 22, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне МДОУ | Декабрь 2014, далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016 | Заведующий Истомина А.М. | | Привлечение молодых специалистов в МДОУ детский сад № 22 |
| **6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС** | | | | |
| 6.1. Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ детский сад № 22 | Декабрь 2014  далее – в течение 2015 – 2016 годов | Заведующий Истомина А.М. | | Создание развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ детский сад № 22 в соответствии с ФГОС |