**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

**III этап инновационного проекта (практический)**

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22"

Руководитель проекта: Новожилова Татьяна Юрьевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Реализация управленческой и педагогической практики организации сетевого взаимодействия участников проекта | * проведение занятий по дополнительной модульной общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме «Инженерная школа для дошкольника» * заседание рабочей группы по реализации проекта согласно плану | * дополнительная модульная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая в сетевой форме «Инженерная школа для дошкольника» | выстроено взаимодействие сетевых партнеров при реализации дополнительной модульной общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме «Инженерная школа для дошкольника» в условия пандемии |  |
| 2 | Популяризация технического творчества и выявление технически одаренных детей среди сетевых партнеров | проведение сетевого техноконкурса по легоконструированию «Лего-детки» | положение и приказ о проведении техно-конкурса − пресс-релиз и пост-релиз о техно-конкурсе | выявление детей с инженерно-техническими способностями | в связи с эпидемиологической обстановкой формат конкурса изменен на дистанционный |
| 3 | Организация повышения квалификации педагогов в условиях дополнительного профессионального образования | КПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы» | удостоверения, сертификаты, свидетельства о повышение квалификации | * выступление в рамках КПК * 27.10.2020 участие в работе межрегиональной научной -практической конференции «Региональная система дополнительного профессионального педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала» * 8 удостоверений о повышении квалификации на 56 часов |  |
| 4 | Трансляция опыта сетевого взаимодействия | проведение внутрифирменных мероприятий по теме инновационной практики | Мастер-классы, практикумы, консультации по содержанию, дидактике и методике инновационной практики | * 18.11.2020 мастер-класс на тему «Создание и использование LEGO-мультфильмов в современном образовательном процессе ДОУ (МДОУ №22) | в связи с эпидемиологической обстановкой формат мастер-классов изменен на дистанционный |
| 5 | Отражение событий инновационной практики образовательной сети | наполнение и развитие группы ВКонтакьте «Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»»  Сайт учреждения   |  | | --- | |  | | информация в группе ВКонтакте «Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»  информация на сайте https://mdou22.edu.yar.ru/ | * за отчетный период выставлено 11 постов * количество подписчиков увеличилось с 47 до 63 человек  |  | | --- | |  | |  |
| 6 | Соревновательная практика образовательной сети | Городской конкурс проектов технического напрвления ДЕТСКИМИ RUKAMI. Конкурс проводился в рамках проекта «Интегратор сообществ кружкового движения ВОРК» (под брендом RUKAMI), Дрожной карты Кружкового движения и стратегии Национальной технологической инициативы. | * положение и приказ о проведении городского конкурса * пресс-релиз и пост-релиз соревновательных мероприятий * повышение мотивации учащихся к техническому творчеству; увеличение числа учащихся, принявших участие в проектных, соревновательных мероприятиях | * 14 участников от образовательной сети * 2 победителя * 2 призера |  |

Отчет составила: Румянцева Алена Юрьевна ст.воспитатель